{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":32,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,31],[1,0,1,31],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,2,13],[2,14,4,14],[2,15,4,15],[2,16,4,16],[2,17,4,17],[2,18,4,18],[2,19,4,19],[2,20,4,20],[2,21,4,21],[2,22,4,22],[2,23,2,30],[2,31,4,31],[3,9,3,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,23,4,23],[3,24,4,24],[3,25,4,25],[3,26,4,26],[3,27,4,27],[3,28,4,28],[3,29,4,29],[3,30,4,30],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["址山镇省“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金安排情况表"]
["填报单位：鹤山市址山镇人民政府                          填报时间：2025年2月25日"]
["序号","重点项目名称","建设单位","设计单位","施工单位","项目开工情况","重点工作任务（5类）","建设内容及规模","总投资\n（万元）","资金来源",{"$nulls":4},"（计划/实际）开工日期\n（年月）","（计划/实际）完工日期\n（年月）","项目负责人、联系电话","项目立项","勘察设计","施工招标","开工情况","截至1月30日建设进度（%）","完工情况","省级支持典型镇建设资金支付计划（万元）",{"$nulls":7},"备注"]
[{"$nulls":9},"各级财政资金",null,null,"政策性金融支持资金（万元）","社会投资\n（万元）",{"$nulls":9},"合计","2025年2月计划支付金额（万元）","2025年3月计划支付金额（万元）","2025年4月计划支付金额（万元）","2025年5月计划支付金额（万元）","2025年6月计划支付金额（万元）","2025年7月计划支付金额（万元）","2025年8月计划支付金额（万元）"]
[{"$nulls":9},"省级支持典型镇建设专项资金\n（万元）","债券资金\n（万元）","其他财政资金（万元）"]
[1,"\n国道G325址山桥至平沙路段环境提升工程","址山镇人民政府","广州市市政工程设计研究总院有限公司","/","未开工","风貌提升","对国道G325址山桥至平沙路两侧沿线进行改造，新增辅道慢性系统，串联起原有辅道，新建污水管网，提升绿化景观，沿线外立面风貌提升，打造美丽国道示范段。",450,400,0,50,0,0,"2025-04-01","2025-06-01","吕国达\n13929028218","2025-03-01","2025-02-01","2025-03-01","2025-04-01",{"v":0,"d":"0%"},"未完工",400,0,0,50,100,100,150,0]
[2,"址山镇址云路沿线绿化提升改造工程","址山镇人民政府","鹤山市建筑设计研究院有限公司","/","未开工","风貌提升","对址云线新城大道平交口至域生化工厂两侧沿线绿化进行提升改造，总长约1600米，靠近“千亩方”一侧建设人行道，长度约600米。",380,210,0,170,0,0,"2025-03-01","2025-05-01","吕国达\n13929028218","2025-02-01","2025-01-01","2025-03-01","2025-03-01",{"v":0,"d":"0%"},"未完工",210,0,0,100,60,50,0,0]
[3,"光伏示范点信息化建设项目","址山镇人民政府","/","/","未开工","风貌提升","利用莲珠新村场地建设光伏信息化平台，展示全镇光伏应用场景信息，节能减排数据等，示范点周边通过结合光伏应用产品进行应用场景打造。",300,240,0,60,0,0,"2025-03-01","2025-05-01","吕国达\n13929028218","2025-04-01","2025-02-01","2025-06-01","2025-06-01",{"v":0,"d":"0%"},"未完工",240,0,0,0,0,50,50,140]
[4,"址山市场周边环境提升工程","址山镇人民政府","联诚创展工程设计有限公司","/","未开工","人居环境提升","对址山市场周边环境进行提升，将原有闲置用地改造成停车场，面积约1100平方米，划道路地面标线等",40,30,0,10,0,0,"2025-03-01","2025-05-01","吕国达\n13929028218","2025-02-01","2025-02-01","2025-03-01","2025-03-01",{"v":0,"d":"0%"},"未完工",30,0,0,10,20,0,0,0]
[5,"圩镇污水处理站点升级改造工程","址山镇人民政府","中冶长天国际工程有限责任公司","/","未开工","人居环境提升","新建格栅渠，调节池、污泥池一体化处理设备，反硝化滤池、反冲洗水池 1座、紫外消毒渠 1座、除磷人工湿地等设备设施，将污水出水水质提升至一级A标准",100,80,0,20,0,0,"2025-03-01","2025-05-01","吕国达\n13929028218","2025-02-01","已完成","2025-03-01","2025-03-01",{"v":0,"d":"0%"},"未完工",80,0,0,30,50,0,0,0]
[6,"址山镇光伏示范点建设项目（补改投）","址山镇人民政府","鹤山市建筑设计研究院有限公司","/","未开工","风貌提升","围绕“光伏+建筑”示范路线，沿国道、址云线、迎宾西路、教育路等重点廊道，建设光伏连廊，光伏球场、光伏屋顶立面以及配套储能设备，打造光储一体应用场景",800,240,0,0,0,260,"2025-03-01","2025-05-01","吕国达\n13929028218","2025-03-01","2025-02-01","2025-03-01","2025-03-01",{"v":0,"d":"0%"},"未完工",240,0,0,120,90,30,0,0]
["合计",{"$nulls":7},2070,1200,0,"310（从政府性基金预算中统筹解决）",0,260,{"$nulls":9},1200,0,0,310,320,230,200,140]